落实学校《加强人才培养工作的若干意见》的任务分解表

| 工作要项 | 工作内容 | 工作完成 时限/周期 | 责任领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 校 内 管 理 改 革 | （1）研究制定学校综合配套改革方案。本着积极、稳妥、逐步、有效的原则，研究出台体现学校发展架构，突出教学中心地位的校内综合改革及二级管理意见，强化系部办学自主权，提出具体方案 | 8.30 | 刘健 牟兆新 陈树君 |  |
|  | （2）制定向教学一线倾斜的分配制度，拿出具体方案 | 8.30 | 刘健 牟兆新 张中兴 | 人事处 |
|  | （3）推进校内岗位设置与聘任改革工作，做好第二期全员聘任的准备工作，确定教师标准工作量，制定切实可行的职称评聘条件，并严格执行，规范双肩挑人员的职称评聘，实施教师专业技术职称评聘分开，建立聘约管理和淘汰机制，通过岗位聘任，实现每个岗位责、权、利的对称统一，为实现学校发展目标奠定坚实的人力资源基础 | 7.30 |  |  |
|  | （4）强化职能部门服务意识。进一步明确职能部门工作职责和个人岗位职责，规范办事流程，提高工作效率 | 5.30 | 李炳仁 张中兴 | 各职能部门 |
|  | （5）职能部门应加强对系部工作的有效指导，切实协调解决系部在实际工作中遇到的问题 | 12.30 | 职能部门 分管领导 | 各职能部门 |
|  | （6）在职能、教辅和后勤部门中开展服务教学一线大讨论，引导职能部门牢固树立服务教学意识，将管理与服务结合，明确并公开、公示对教学一线各项工作的服务标准 | 5.30 | 李炳仁 张中兴 | 综合办 |
|  | （7）修订完善学校考核制度。按照简便、科学、突出教学科研等重点工作的原则，5月底前完成学校现行考核办法修订。要突出对教学工作的教学质量、课程建设、科研工作等专项考核，构建对行政、教辅、后勤部门以服务对象评价为主的考核体系 | 4.30 | 刘健 牟兆新 张中兴 | 督查考核组 |
|  | （8）以学校考核原则为指导，教务处修订系部和教师教学考核制度，同时负责加强学生评教工作组织和引导，解决操作层面上的具体问题，逐步规范完善 | 5.30 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 |
|  | （9）科研处修订系部和教师科研考核制度 | 5.30 | 张中兴 | 科研处 |
|  | （10）教学督导室制定教师教学质量评定办法 | 5.30 | 陈树君 /金玉忠 | 教学督导室 |
|  | （11）制定各级各类以及专业技术人员分类考核的办法和标准 | 5.30 | 张中兴 | 人事处 |
| 2. 专 业 建 设 | （1）各专业成立人才培养方案制修订工作小组，制定工作进度安排 | 6.30 | 陈树君 /金玉忠 | 各系部 |
|  | （2）专业带头人负责本专业人才培养方案的制修订，组织专业课、基础课相关教师、行业专家和专业建设指导委员会共同参与，要在深入分析专业面向的职业岗位（群）、工作内容、岗位所需能力、任职资格、职业发展等基础上，确定专业人才培养目标及规格，适当调整专业与专业基础课学时比例，确保人才培养方案质量 | 6.30 |  | 各系部 |
|  | （3）学校重点专业要以提升专业人才培养质量为目的，围绕人才培养模式、教师队伍、课程教材、教学方式、教学管理等影响专业发展的关键环节深化改革，加大专业内涵建设力度，以重点专业建设带动相关专业建设水平的提升 | 12.30 |  | 教务处、护理、医学、药学、医技系 |
|  | （4）针对药学专业人才培养中存在的问题，选派专业带头人和骨干教师赴相关医药院校考察学习，同时扩大专业招生规模，改善校内实训条件 | 9.1 |  | 药学系 |
|  | （5）对近年护士资格考试成绩进行分析，制定改进措施，组织好对五年制、毕业考试未通过学生的培训辅导，确保通过率 | 4.30 |  | 护理系 |
|  | （6）拿出眼科医院承担眼视光专业课程的办法，选派视光专业教师到相关高校进修学习，支持、鼓励专业教师参加行业培训、获取技能等级证书 | 6.30 |  | 医技系 |
|  | （7）针对新办专业需要解决的问题，组织相关系部的人员在认真分析和研究的基础上，结合专业发展实际，提出了解决问题的措施与计划，提交校长办公会研究 | 5.30 | 金玉忠 | 教务处、医学系、药学系、医技系 |
|  | （8）根据学校发展需求，自2014年起不再招收初中起点五年制高职学生，同时增加高中起点专科生计划指标，保持招生规模稳定 | 8.30 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 |
| 3. 课 程 建 设 | （1）制定学校精品资源共享课程建设项目总体规划，修订完善精品资源共享课程建设管理办法，在校、省级精品课程的基础上建立精品资源共享课程，形成优质课程教学资源共建共享体系，为师生提供优质课程教学资源，促进我校整体教学水平和人才培养质量提高 | 5.30 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 教育技术中心 |
|  | （2）各系部是精品资源共享课程建设的主体，须按照精品资源共享课建设要求，做好精品资源共享课建设计划，组织专门课程教学团队攻关，着力建设校级、省级精品资源共享课程，确保课程质量，力争在同类课程中具有一定的影响力和较强的示范性。 | 12.30 | 金玉忠 | 各系部 教育技术中心 |
|  | （3）修订学校关于考试题型的有关规定，主、客观性试题所占比例须恰当。各专业可根据学校总体要求，自主确定考核方式与题型，同时在毕业考试中可适当增设案例分析题，考核方案须经教务处批准后方可实施。 | 6.30 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 各系部 |
| 4. 实 践 教 学 | （1）成立校内实训管理办公室，由实训中心负责，吸收有关系部教学管理人员参与，理顺教学系部和实训中心在实训室教学安排上的管理运行机制，进一步提高实训室的利用率 | 5.20 | 陈树君 /金玉忠 | 实训中心 |
|  | （2）积极开拓口腔专业实习基地 | 6.20 | 金玉忠 | 实训中心 口腔系 |
|  | （3）加强眼视光技术、医学影像技术、医学检验技术等专业实验实训室建设 | 6-12月 | 金玉忠 | 医技系 |
|  | （4）增加护理实训教学经费投入，保证实训教学所需耗材与医院临床护理需求的对接 | 5.20 | 金玉忠 | 实训中心 护理系 |
|  | （5）统筹安排学生见习时间，加强学生实习期间管理 | 6.30 | 金玉忠 | 实训中心 各系 |
| 5. 校 院 合 作 | （1）建立健全校院共同培养教师机制，加强与订单医院沟通，开展对承担教学任务医院人员的教学培训，共同完成订单班学生培养，确保订单学生培养质量 | 6-12日 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 人事处 相关系 |
|  | （2）以订单培养为契机，健全校院深度合作的长效机制，同时解决订单班目前存在的问题，协调医院建立健全教学管理体制，出台相应政策和制度，将医院教师教学情况纳入医院考核管理，实现学校教师和医院教师对等交流的业务标准和待遇标准的统一 | 6-12月 | 张中兴 陈树君 /金玉忠 | 教务处 人事处 |
|  | （3）加快校院合作步伐，加大校院合作力度。按照沧州医专与附属市人民医院校院一体化战略合作框架协议，共同协商医专院区领导体制、运行机制、教学管理、临床科室等方面具体工作安排意见，各专项工作责任到人。 | 10.20 | 牟兆新 | 相关处室、 系部 |
| 6. 师 资 队 伍 建 设 | （1）成立学校教师发展中心，围绕教师发展需要，在规划职业生涯、提高教学能力、素养提升培训、推进学术创新、保障身心健康等方面开展扎实工作，推动教师职业能力全面提升，为学校可持续、升本发展提供坚实的人才保障 | 5.20 | 张中兴 | 人事处 各系部 |
|  | （2）制定学校提升博士培养计划实施办法，支持鼓励教师读取博士。出台研究生学历教师管理办法，发挥其在教学、科研工作上的引领作用。严格落实学校专业带头人、骨干教师、双师教师培养的有关制度，加强定期检查、监测和考核评价，不达标者取消相关待遇 | 6.10 |  |  |
|  | （3）加大紧缺专业人才引进力度，制定引进人才计划，提出引进人才的具体标准、专业、数量和待遇措施，重点解决护理系、口腔系和医学影像技术、针灸推拿、康复治疗技术等专业师资不足的问题 | 6.10 |  |  |
|  | （4）明确实验技术人员职称晋升条件，统一全校实验人员职责和待遇。 | 5.20 |  |  |
|  | （5）加强教师培养培训，拓宽专业课教师医院临床实践范围，支持专业课教师到京、津、沪、冀等大城市医院、医学院校进修学习，促进教师专业水平和临床实践技能提高 | 5-12月 |  |  |

|  | （6）学校年度开展教师授课竞赛或教学观摩活动1～2次，系部每学期开展教师授课、实践技能等教学竞活动赛1～2次 | 5-12月 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 各系部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （7）教学名师、专业带头人每学期举办学术讲座1～2次 | 5-12月 | 金玉忠 | 各系部 |
|  | （8）提高教研质量，教研活动时间，一律不得占用，强化督导检查，将教研活动开展情况与教研室评优挂钩 | 5-12月 | 金玉忠 | 教务处 各系部 |
|  | （9）出台进一步加强辅导员队伍建设办法，落实辅导员政治、业务待遇，实施辅导员素质和能力提升工程 | 5-12月 | 李炳仁 张中兴 才晓茹 | 人事处 学工部 各系 |
|  | （10）严格辅导员日常管理和考核，对有严重违纪行为和工作不负责任的辅导员，提出辞退意见；建立辅导员与教师、学生家长的沟通机制 | 5-12月 | 才晓茹 | 学工部 各系 |
|  | （11）针对兼职教师管理中存在的问题，进一步修订完善学校兼职教师管理办法，加强对兼职教师基本教学能力及相关法律法规的培训 | 5-12月 | 张中兴 | 人事处 |
| 7. 学 风 建 设 | （1）完善学风建设的管理制度，出台加强学风建设的具体措施，坚持用制度来引导规范学生的学习行为和习惯 | 4-5月 | 才晓茹 金玉忠 | 学工部 教务处 各系部 |
|  | （2）当前要以狠抓学生学习态度和学习纪律为切入点，严肃课堂纪律和考试纪律工作。从2013～2014学年第二学期末考试开始，以考风建设为重点，严肃落实考试纪律，对成绩未达标学生，严格执行留级和不准毕业规定 | 4-7月 | 陈树君 金玉忠 才晓茹 | 教务处 各系部 学工部 |
|  | （3）认真制定毕业生返校工作安排方案，给予学生充足时间准备毕业考试，以保证毕业考试通过率，同时妥善解决毕业生返校相关问题 | 4-7月 | 陈树君 金玉忠 才晓茹 | 教务处 学工部 实训中心 |
|  | （4）修订完善德育学分制，形成正确导向，营造浓厚的学习氛围。建立与专业相关的社团组织，指定专业教师参与指导，扩大专业社团的影响力。相关部门共同制定学生业余活动计划，如开放实验室、组织专业活动兴趣小组等 | 4-12月 | 才晓茹 | 学工部 各系部 实训中心 |
|  | （5）出台学生社团活动具体指导意见。 | 5.20 | 才晓茹 | 学工部 |
|  | （6）强化课堂考勤管理，将平时考勤与期末成绩挂钩。要以提学生高课堂出勤率为抓手，建立学生干部每天考勤、任课老师签字，辅导员每天抽查、系部领导每周抽查等制度，对迟到、缺旷课严重的学生或班级及时进行教育和处理 | 5-12月 | 陈树君 金玉忠 才晓茹 | 教务处 学工部 教学督导室 各系 |
|  | （7）必须高度重视教风建设工作，自觉加大对建设优良教风工作的领导力度，进一步推动我校教风建设。制订完善与教风建设有关的《教师职业道德规范》《教师教学工作规范》《教学事故认定和处理办法》等规范性文件，促使教师养成良好的教学行为习惯，约束和制止不良的教学行 | 6.20 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 教学督导室 各系部 |
|  | （8）完善教师教学工作评价体系，建立健全学期课堂教学质量评价、年度综 合考核和职称晋升教学考核等评价项目 | 6-12月 | 陈树君 /金玉忠 | 教务处 教学督导室 |
|  | （9）严格教师教学行为检查、考核，对教风不严、敷衍学生、考前透题等问题要严肃处理，努力创建良好的教风、学风、校风。 | 6-12月 | 金玉忠 | 教务处 教学督导室 各系部 |